PLAN DE INSTALACIÓN

Sistema de Gestión de Inventario — K-SHOP

Despliegue: AWS EC2 + Windows Server

Versión 1.0 — Bogotá D.C., 2026

1. Objetivo

Definir el procedimiento técnico para la instalación, configuración y puesta en marcha del Sistema de Gestión de Inventario K-SHOP sobre infraestructura AWS EC2 con Windows Server.

2. Alcance

- Aprovisionamiento de infraestructura AWS (EC2, S3, VPC, Security Groups).

- Instalación y configuración de Windows Server en la instancia EC2.

- Despliegue de la aplicación K-SHOP (backend, frontend y base de datos).

- Configuración de seguridad, certificado SSL y dominio.

- Pruebas de aceptación y entrega formal al cliente.

3. Equipo de Instalación

| Integrante | Rol | Responsabilidad principal |
| --- | --- | --- |
| Abella Sánchez Kevyn Steve | Líder técnico / Arquitecto AWS | Aprovisionamiento de infraestructura |
| Méndez Vega Kevin Alexis | Desarrollador Backend | Despliegue de la aplicación y BD |
| Rivera Restrepo Manuel Julián | Desarrollador Frontend | Configuración del cliente web y SSL |
| Salgado Andrey Santiago | QA / Soporte | Pruebas de aceptación y capacitación |

4. Prerrequisitos

4.1 Cuenta AWS

- Cuenta AWS activa con permisos de administrador (IAM).

- Región seleccionada: us-east-1 (N. Virginia) o sa-east-1 (São Paulo).

4.2 Software local (equipo proveedor)

- AWS CLI v2 instalado y configurado.

- Cliente RDP para acceso a la instancia Windows Server.

- Git y acceso al repositorio del proyecto.

4.3 Información del cliente

- Nombre de dominio adquirido o subdominio acordado.

- Datos del usuario administrador principal.

5. Especificaciones de Infraestructura AWS

| Componente | Especificación | Descripción |
| --- | --- | --- |
| EC2 Instance | t3.large (2 vCPU, 8 GB RAM) | Servidor principal de la aplicación |
| Sistema Operativo | Windows Server 2022 Base | SO de la instancia EC2 |
| Almacenamiento EBS | 60 GB SSD (gp3) | Disco del sistema y aplicación |
| Base de Datos | RDS MySQL 8.0 e | Motor de base de datos |
| Bucket S3 | Standard Storage | Backups y archivos estáticos |
| Elastic IP | 1 IP estática | IP pública fija para el dominio |
| Security Group | Puertos 80, 443, 3389 (RDP) | Firewall virtual de la instancia |

6. Fases de Instalación

Fase 1 — Aprovisionamiento de Infraestructura AWS (Día 1)

| # | Actividad | Responsable | Duración |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Crear VPC y subredes | Abella S. | 1 hora |
| 2 | Crear Security Group con reglas de entrada/salida | Abella S. | 30 min |
| 3 | Lanzar instancia EC2 t3.medium con Windows Server 2022 | Abella S. | 30 min |
| 4 | Asignar Elastic IP a la instancia | Abella S. | 15 min |
| 5 | Crear bucket S3 para backups con versionado activado | Abella S. | 15 min |
| 6 | Aprovisionar base de datos (RDS o instalación local) | Méndez V. | 1 hora |

Fase 2 — Configuración de Windows Server (Día 1-2)

| # | Actividad | Responsable | Duración |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Conexión RDP a la instancia EC2 | Méndez V. | 15 min |
| 2 | Actualizar Windows Server | Méndez V. | 2 horas |
| 3 | Instalar IIS (Internet Information Services) | Méndez V. | 30 min |
| 4 | Instalar runtime de la aplicación (.NET o Node.js) | Méndez V. | 1 hora |
| 5 | Configurar firewall de Windows (puertos 80 y 443) | Méndez V. | 30 min |
| 6 | Instalar AWS CLI en la instancia | Abella S. | 30 min |

Fase 3 — Despliegue de la Aplicación (Día 2-3)

| # | Actividad | Responsable | Duración |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Clonar repositorio del proyecto en la instancia | Méndez V. | 15 min |
| 2 | Configurar variables de entorno de producción (.env) | Méndez V. | 30 min |
| 3 | Ejecutar migraciones de base de datos | Méndez V. | 30 min |
| 4 | Cargar datos iniciales (productos, categorías, usuario admin) | Méndez V. | 1 hora |
| 5 | Compilar y publicar frontend en IIS | Rivera R. | 1 hora |
| 6 | Configurar binding de dominio en IIS | Rivera R. | 30 min |
| 7 | Instalar certificado SSL (Let's Encrypt o ACM) | Rivera R. | 30 min |

Fase 4 — Pruebas de Aceptación (Día 3-4)

| # | Prueba | Responsable | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acceso HTTPS al dominio configurado | Rivera R. | Carga correcta |
| 2 | Inicio de sesión con usuario administrador | Salgado A. | Acceso al panel |
| 3 | CRUD de productos (RF10, RF11) | Salgado A. | Sin errores |
| 4 | Gestión de inventario y alertas (RF20, RF21) | Salgado A. | Alertas activas |
| 5 | Proceso de pago y comprobante (RF15, RF19) | Salgado A. | Comprobante emitido |
| 6 | Exportación de datos y reportes (RF24, RF25) | Salgado A. | Archivo descargable |
| 7 | Prueba de backup manual hacia S3 | Abella S. | Archivo en S3 |

Fase 5 — Capacitación y Entrega Formal (Día 4-5)

- Capacitación a administradores de K-Shop (hasta 4 usuarios).

- Entrega de manual de usuario y credenciales de acceso.

- Firma del Acta de Entrega y Aceptación.

- Inicio del período de soporte según contrato.

7. Cronograma Estimado

| Fase | Actividad | Día(s) | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | Aprovisionamiento infraestructura AWS | Día 1 | Abella S. |
| Fase 2 | Configuración Windows Server | Día 1-2 | Méndez V. |
| Fase 3 | Despliegue de la aplicación | Día 2-3 | Méndez V. / Rivera R. |
| Fase 4 | Pruebas de aceptación | Día 3-4 | Salgado A. |
| Fase 5 | Capacitación y entrega formal | Día 4-5 | Salgado A. |

8. Plan de Rollback

En caso de falla crítica durante el despliegue:

- Detener los servicios de la aplicación en IIS.

- Restaurar el snapshot del volumen EBS tomado antes del despliegue.

- Restaurar la base de datos desde el último backup funcional.

- Notificar al cliente con el estado y tiempo estimado de resolución.

- Documentar el incidente en el registro de cambios.

9. Acta de Entrega y Aceptación

En constancia del correcto despliegue y funcionamiento del sistema, las partes firman en Bogotá D.C., a los ___ días del mes de ___________ de 2026.

| EL PROVEEDOR Líder Técnico — Abella Sanchez Kevyn Steve | EL CLIENTE Representante Legal — Tienda K-Shop |
| --- | --- |